## Plan1
ANEXO VII
Unidade: | Hospital Geral de Promissão
Local: | Av. Gal. Eurico Gaspar Dutra, 620 - Promissão - SP
Obra: | Reforma em áreas diversas e adequação das instalações elétricas
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MODELO
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10%
2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
3 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO |  | 100%
4 | CONCRETO, MASSA E LASTRO |  | 90% | 10%
5 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  | 40% | 60%
6 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL |  | 40% | 60%
7 | REVESTIMENTO EM PEDRA |  | 20% | 80%
8 | FORRO, BRISE E FACHADA |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30%
9 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA |  | 70% | 30%
10 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO |  |  | 50% | 30% | 10% | 5% | 5%
11 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO |  |  |  | 80% | 20%
12 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO |  |  |  | 80% | 20%
13 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL |  |  |  |  | 20% | 50% | 30%
14 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS |  | 80% | 20%
15 | INSERTE METÁLICO |  | 80% | 20%
16 | GRUPO 30 - BARRA DE APOIO | [5 empty] | 60% | 40%
17 | PINTURA |  |  |  |  | 50% | 40% | 10%
18 | ELÉTRICA |  | 40% | 30% | 30%
19 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS |  | 40% | 30% | 30%
20 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  |  | 10% | 40% | 50%
21 | LIMPEZA E ARREMATE |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
22 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 100%
TOTAL
BDI = %
TOTAL GERAL