## Planilha
Planilha analítica
Objeto: |  | Demolição de prédio, Reforma do Almoxarifado e Reforma dos CRR's - Galpões.
Local: |  | Av. dos Coqueiros - s/nº - Franco da Rocha - São Paulo
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | INÍCIO DE OBRA (Amoxarifado, demolição de prédio e refroma dos CCRs) |  |  |  | 0
1.1 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 150 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 50 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 200 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 1027.5 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.7 | Composição | Adm Local, mobilização e desmobilização | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.8 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book para obras de contrução e/ou reforma | cj | 1 |  | 0
2.0 |  | ALMOXARIFADO |  |  |  | 0
2.1 |  | Andaime e balancim |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 2764 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 1800 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 18.67 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 48 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 62.96 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 105.03 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 5.07 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 160 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.7 | 03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.8 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 206 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.9 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 3467 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.10 | 04.01.040 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 164 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.11 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 700 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.12 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 2174.6 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.13 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 502.3 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.14 | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | 1.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.15 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.16 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.17 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.18 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 240 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.19 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
2.2.20 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 |  | Fundações |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 384.94 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12.45 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 28.89 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.5 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 71.66 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 424.89 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.7 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 168.7 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.8 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 8.17 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.10 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.06 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.11 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 4.11 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.12 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 20 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.13 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 20 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.4.1 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 349 |  | 0 | #DIV/0!
2.4.2 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.15 |  | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 7 |  | 0 | #DIV/0!
2.4.4 | 14.30.910 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM | m² | 315 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 |  | Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 |  | Telhamento |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6.1 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
2.6.2 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 2174.6 |  | 0 | #DIV/0!
2.6.3 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
2.7 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 4.5 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 767 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 45 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 829.45 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.5 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 829.45 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.6 | 17.02.220 | Reboco | m² | 628.1 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.7 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 784 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.8 | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 217 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.9 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 45 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.10 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 201.35 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.11 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.12 | 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 66.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.7.13 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 784 |  | 0 | #DIV/0!
2.8 |  | Esquadrias |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.8.1 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.2 | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.3 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 1.62 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.5 | 23.08.210 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo | m² | 1.35 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.6 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 47 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.7 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 159 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.8 | 25.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | m² | 80 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.9 | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 45.2 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.10 | 26.01.160 | Vidro liso laminado leitoso de 6 mm | m² | 159 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.11 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 1.8 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.12 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 3.6 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.13 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 522.5 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.14 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.8.15 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 12 |  | 0 | #DIV/0!
2.9 |  | Acessibilidade |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.9.1 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.9.2 | 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.9.3 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.9.4 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.9.5 | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.10 |  | Impermeabilização, isolação, proteção e junta |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.10.1 | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 8000 |  | 0 | #DIV/0!
2.10.2 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 160 |  | 0 | #DIV/0!
2.11 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.11.1 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 2013.52 |  | 0 | #DIV/0!
2.11.2 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 3514.3 |  | 0 | #DIV/0!
2.11.3 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 1625.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.11.4 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 44 |  | 0 | #DIV/0!
2.11.5 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 128 |  | 0 | #DIV/0!
2.11.6 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 4027.4 |  | 0 | #DIV/0!
2.11.7 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 5139.7 |  | 0 | #DIV/0!
2.11.8 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 205.72 |  | 0 | #DIV/0!
2.12 |  | Elétrica, Telefonia, Rede e SPDA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.12.1 | 37.01.160 | Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.2 | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.3 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 5 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.4 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.5 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.6 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.7 | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.8 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.9 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.10 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.11 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.12 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.13 | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 400 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.14 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 450 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.15 | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.16 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 6766 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.17 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 220 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.18 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.19 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 420 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.20 | 39.11.210 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.21 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 460 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.22 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.23 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.24 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 100 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.25 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 19 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.26 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.27 | 40.06.120 | Condulete metálico de 2´ | cj | 150 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.28 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 175 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.29 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.30 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 53 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.31 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 144 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.32 | 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 72 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.33 | 41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 53 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.34 | 41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 72 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.35 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.36 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.37 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.38 | 42.04.160 | Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.39 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.40 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.41 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.42 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 320 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.43 | 43.01.010 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.12.44 | 43.07.360 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 5 |  | 0 | #DIV/0!
2.13 |  | Hidráulica |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.13.1 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.2 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 8 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.3 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 1.1 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.4 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.5 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.6 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.7 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.8 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.9 | 44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.10 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.11 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.12 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.13 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.14 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 65 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.16 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.17 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.18 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 8 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.19 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.20 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.21 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.22 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.23 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.24 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.25 | 48.02.004 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.26 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.27 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.13.28 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2.14 |  | Detecção, combate e prevenção a incêndio |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.14.1 | 50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
2.14.2 | 50.05.310 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2.14.3 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
2.14.4 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
2.15 |  | Comunicação Visual |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.15.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
2.15.2 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
2.16 |  | Limpeza |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.16.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 2013.52 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 |  | DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE |  |  |  | 0
3.1 |  | Demolição sem reaproveitamento |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 171.18 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 14.74 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 66 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 743.48 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 5947.83 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 1285.76 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.7 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 1100.16 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.8 | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 72.24 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.9 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 1100.16 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.10 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 168.21 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.11 | 03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | 34.75 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 |  | Retirada com provável reaproveitamento |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | 04.01.040 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 330 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | 555.9 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 9861.39 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 457.68 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 1270.49 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.6 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | kg | 860 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.7 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 1422.95 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.8 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 76.28 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.9 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 32.26 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.10 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 70 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.11 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 367.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.12 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 70 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.13 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 152.56 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.14 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.15 | Com002 | Retirada de hidráulica do prédio a demolir (condutor águas pluviais, tubulação em geral, caixas, ralos, bacias sanitárias, torneiras, chuveiros, caixa de descarga, registros, válvulas, cubas, sifões, etc.) inclusive remoção | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.16 | Com003 | Retirada em geral da parte elétrica do prédio a demolir(quadros, painel, disjuntores, tomadas, quadros barramentos, condutores, fiação de posteamento, luminárias, eletrodutos aparentes, interruptores, tomadas, etc...) | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.17 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 1854.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.18 | 04.30.080 | Remoção de hidrante de parede completo | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 |  | REFORMA DO CRR's - GALPÕES |  |  |  | 0
4.1 |  | Serviço técnico espexializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 |  | Andaime e balancim |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 1285.54 |  | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 1050.32 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 |  | Demolições e retiradas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 1467 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 1807.8 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 3123 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.4 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 7263 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.5 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 13770 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.6 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 4308.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.7 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 162.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.8 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 60 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.9 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 126 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.10 | Com004 | Retirada de hidráulica do CRRs para reforma (condutor águas pluviais, tubulação em geral, caixas, ralos, bacias sanitárias, torneiras, chuveiros, caixa de descarga, registros, válvulas, cubas, sifões, etc.) inclusive remoção | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.3.11 | Com005 | Retirada em geral do CRRs para reforma(quadros, painel, disjuntores, tomadas, quadros barramentos, condutores, fiação de posteamento, luminárias, eletrodutos aparentes, interruptores, tomadas, etc...) | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 |  | Fundações |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.4.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 828.75 |  | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 637.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 |  | Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.5.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 482.92 |  | 0 | #DIV/0!
4.6 |  | Telhamento |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.6.1 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 4308.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.6.2 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
4.6.3 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
4.7 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.7.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 3826.6 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.2 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 3826.6 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.3 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1249.2 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.4 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 1249.2 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.5 | 17.02.220 | Reboco | m² | 1249.2 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.6 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 650 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.7 | 18.06.063 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 310 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.8 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 650 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.9 | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 310 |  | 0 | #DIV/0!
4.7.10 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 450 |  | 0 | #DIV/0!
4.8 |  | Esquadrias |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.8.1 | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
4.8.2 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.8.3 | 23.09.052 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
4.8.4 | 23.09.060 | Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
4.8.5 | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | m² | 150 |  | 0 | #DIV/0!
4.8.6 | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
4.8.7 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 10 |  | 0 | #DIV/0!
4.8.8 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 80 |  | 0 | #DIV/0!
4.9 |  | Impermeabilização, isolação, proteção e junta |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.9.1 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 4308.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.10 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.10.1 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 4332.96 |  | 0 | #DIV/0!
4.10.2 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 2178.9 |  | 0 | #DIV/0!
4.10.3 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 835 |  | 0 | #DIV/0!
4.10.4 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 7263 |  | 0 | #DIV/0!
4.10.5 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 4332.96 |  | 0 | #DIV/0!
4.11 |  | Elétrica, Telefonia, Rede e SPDA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.11.1 | 36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.2 | 37.02.100 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.3 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 60 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.5 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.6 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 150 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.7 | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.8 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.9 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.10 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.11 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 600 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.12 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 2400 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.13 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 3300 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.14 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 3600 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.15 | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1800 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.16 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 12100 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.17 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 3900 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.18 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.19 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.20 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.21 | 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 1400 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.22 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 600 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.23 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.24 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.25 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 940 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.26 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 65 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.27 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 1065 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.28 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 240 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.29 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 470 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.30 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.31 | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 1800 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.32 | 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 900 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.33 | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | un | 900 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.34 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.35 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.36 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.37 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.38 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.39 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 60 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.40 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 60 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.41 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.42 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 1750 |  | 0 | #DIV/0!
4.11.43 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 325 |  | 0 | #DIV/0!
4.12 |  | Hidáulica |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.12.1 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.2 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.3 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.4 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.5 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.6 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.7 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.8 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.9 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.10 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.11 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.12 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.13 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.14 | 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.15 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
4.12.16 | 49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
4.13 |  | Deteceção, combate e prevenção a incêndio |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.13.1 | 50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | un | 100 |  | 0 | #DIV/0!
4.13.2 | 50.05.310 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4.13.3 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 100 |  | 0 | #DIV/0!
4.13.4 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 60 |  | 0 | #DIV/0!
4.14 |  | Limpeza |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.14.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 3300 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL obra | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI obra |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## RESUMO
Planilha resumo
Objeto: |  | Demolição de prédio, Reforma do Almoxarifado e Reforma dos CRR's - Galpões.
Local: |  | Av. dos Coqueiros - s/nº - Franco da Rocha - São Paulo
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | INÍCIO DE OBRA (Amoxarifado, demolição de prédio e refroma dos CCRs)
| 1.1 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 2.0 | ALMOXARIFADO
| 2.1 | Andaime e balancim | 0
| 2.2 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 2.3 | Fundações | 0
| 2.4 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 2.5 | Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto | 0
| 2.6 | Telhamento | 0
| 2.7 | Revestimentos | 0
| 2.8 | Esquadrias | 0
| 2.9 | Acessibilidade | 0
| 2.10 | Impermeabilização, isolação, proteção e junta | 0
| 2.11 | Pintura | 0
| 2.12 | Elétrica, Telefonia, Rede e SPDA | 0
| 2.13 | Hidráulica | 0
| 2.14 | Detecção, combate e prevenção a incêndio | 0
| 2.15 | Comunicação Visual | 0
| 2.16 | Limpeza | 0
| 3.0 | DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE
| 3.1 | Demolição sem reaproveitamento | 0
| 3.2 | Retirada com provável reaproveitamento | 0
| 4.0 | REFORMA DO CRR's - GALPÕES
| 4.1 | Serviço técnico espexializado | 0
| 4.2 | Andaime e balancim | 0
| 4.3 | Demolições e retiradas | 0
| 4.4 | Fundações | 0
| 4.5 | Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto | 0
| 4.6 | Telhamento | 0
| 4.7 | Revestimentos | 0
| 4.8 | Esquadrias | 0
| 4.9 | Impermeabilização, isolação, proteção e junta | 0
| 4.10 | Pintura | 0
| 4.11 | Elétrica, Telefonia, Rede e SPDA | 0
| 4.12 | Hidáulica | 0
| 4.13 | Deteceção, combate e prevenção a incêndio | 0
| 4.14 | Limpeza | 0
| TOTAL obra |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico - Financeiro
Objeto: | Demolição de prédio, Reforma do Almoxarifado e Reforma dos CRR's - Galpões.
Local: | Av. dos Coqueiros - s/nº - Franco da Rocha - São Paulo
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
1.0 | INÍCIO DE OBRA (Amoxarifado, demolição de prédio e refroma dos CCRs)
1.1 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALMOXARIFADO
2.1 | Andaime e balancim | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 5% | 40% | 40% | 10% | 5% | [13 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fundações | 0 | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 5% | [11 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | [5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto | 0 |  |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 15% | [11 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Telhamento | 0 |  |  |  | 30% | 60% |  |  |  |  | 10% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Revestimentos | 0 |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Esquadrias | 0 |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Acessibilidade | 0 |  |  |  | 30% | 50% | 20% | [12 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Impermeabilização, isolação, proteção e junta | 0 |  |  | 15% | 30% | 35% | 20% | [12 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Pintura | 0 | [5 empty] | 100% | [12 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Elétrica, Telefonia, Rede e SPDA | 0 |  |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Hidráulica | 0 | [5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Detecção, combate e prevenção a incêndio | 0 |  | 10% | 15% | 30% | 30% | 10% | 5% | [11 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Comunicação Visual | 0 |  |  |  |  | 5% | 10% | 40% | 30% | 10% | 5% | [8 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Limpeza | 0 | [9 empty] | 80% | 20% | [7 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE
3.1 | Demolição sem reaproveitamento | 0 | [13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Retirada com provável reaproveitamento | 0 | [13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | REFORMA DO CRR's - GALPÕES
4.1 | Serviço técnico espexializado | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Andaime e balancim | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Demolições e retiradas | 0 | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Fundações | 0 |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Estrutura em madeira, ferro, alumínio e concreto | 0 |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Telhamento | 0 |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Revestimentos | 0 |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Esquadrias | 0 |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | 100%
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Impermeabilização, isolação, proteção e junta | 0 |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Pintura | 0 |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Elétrica, Telefonia, Rede e SPDA | 0 |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Hidáulica | 0 |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Deteceção, combate e prevenção a incêndio | 0 |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Limpeza | 0 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra - 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
Composição do BDI
Objeto: | Demolição de prédio, Reforma do Almoxarifado e Reforma dos CRR's - Galpões.
Local: | Av. dos Coqueiros - s/nº - Franco da Rocha - São Paulo
| Administração central | AC
| Riscos | R
| Seguros + Garantia | S+G
| Despesas financeiras | DF
| Lucro/remuneração | L
| Tributos | T | 0%
ISS
PIS
COFINS
Fórmula BDI (TC 036.076/2011-2 Acórdão Nº 2622/2013 TCU - Plenário)
| BDI Calculado: |  | 0%